«Дефицит педагогических кадров»

Цель: устранение к концу 2024 года кадрового дефицита в МБОУ СОШ № 24 за счет проведения профориентационной работы со старшеклассниками, открытие психолого-педагогических классов , привлечение молодых специалистов, организация наставничества, обучение учителей в области применения современных образовательных технологий, повышение квалификации педагогов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели | Ответственные | Ссылка на подтверждающий документ |
| Проанализировать педагогический состав школы для выявления кадрового дефицита, спрогнозировать потребность школы в учителях-предметниках | 1.Проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах в разрезе образовательной организации. | До 30 мая 2024 | Аналитическая справка | Заместитель директора по УВР |  |
| 2.Подача сведений об имеющихся вакансиях в ГБОУ ВО «СГПИ» г.Ессентуки  | До 30 мая 2024 г. | Письмо  | Директор |  |
| 3.Привлечение специалистов с близлежащих сел | Сентябрь –октябрь 2024 г | Приказ о приеме на работу | Директор |  |
| Профориентационная работа с обучающимися 9-11классов , направленная на выявление детей имеющих склонность к педагогическому труду. | 1.Проведение анкетирования обучающихся 8-9классов с целью выявления детей имеющих склонность к педагогическому труду. | Май 2024г. | Анализ анкетирования | Заместитель директора по УВР |  |
| 2.Открытие психолого-педагогических классов | Сентябрь 2024г. | Приказ об открытии классов, учебный план | Директор, заместитель директора по УВР |  |
| 3. Участие обучающихся 9-х классов, их родителей и ответственных от образовательной организации в экскурсии-знакомстве с выставочными презентациями профессиональных организаций СПО в рамках XI образовательного Форума «Найди свой путь к успеху!» Филиала СГПИ в г. Железноводске 08 октября 2024 года | 08 октября 2024 г. | Приказ об организации участия, фото с мероприятия | Заместитель директора по ВР |  |
| Организовать наставничество с целью индивидуальной консультации молодых специалистов по вопросам методики преподавания учебных предметов | 1.Разработка положения и утверждение программы наставничества | Август 2024 г. | Положение, программа наставничества | Директор, заместитель директора по УВР |  |
| 2.Опрелеление направлений и кураторов внедрения программы | Сентябрь 2024г. | Приказ о назначении наставников | Директор, заместитель директора по УВР |  |
| 3.Внедрение программы наставничества а образовательный процесс. | Сентябрь-декабрь | Карты посещения уроков наставниками | Заместитель директора по УВР,наставники |  |